## Sheet1
개발 스케줄 |  | 7月 | [23 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
공통 | Project기획서 | bar: 7月 8 to 7月 14
전기차 전력 수요 예측 (김명진) | 1. 개발스케줄 작성 | bar: 7月 15
2. 요구사항 분석서/명세서 | bar: 7月 15 to 7月 16
3. 화면 설계서 | bar: 7月 16 to 7月 17
4. BigData 분석&개발 | bar: 7月 18 to 8月 4
5. UI개발 | bar: 8月 5 to 8月 11
6. BackEnd개발 | bar: 8月 12 to 8月 18
7. BigData 분석서 | bar: 8月 19 to 8月 22